Проект «Информатизация системы образования»

Средняя общеобразовательная школа № 41

Программа информатизации

МОУ СОШ № 41

на 2006-2010 гг.

г. Озёрск 2006 г.

ПАСПОРТ

программы информатизации МОУ СОШ № 41 на 2006-10 гг.

| Наименование программы | Программа информатизации МОУ СОШ № 41 на 2006-10 гг. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Решение педсовета МОУ СОШ № 41 от ___ _____2006 г. № ____ |
| Разработчики программы | Шишикина А.Г. – директор МОУ СОШ № 41 Глухова С.В. – зам. директора по УВР Шерстобитов Н.А. – преподаватель информатики Глухова М.П. – гл. бухгалтер школы Шарманов В.В. – преподаватель иностранного языка |
| Цели и задачи программы | Цель: Создание единого информационного пространства в образовательном учреждении, формирование положительной мотивации обучения школьников в условиях информационно насыщенной среды. Задачи:  Совершенствование образовательного процесса;  Повышение качества образования на основе современных информационных технологий;  Формирование необходимых знаний и навыков в области информационных технологий и общей информационной культуры учащихся и педагогов;  Внедрение в учебный процесс новых средств, технологий контроля и управления качеством образования.  Реализация образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам, обучающихся и педагогических работников образовательного учреждения. |
| Основные индикативные показатели реализации программы | Количество автоматизированных рабочих мест учителя – от 0 до 5 АРМ. Количество учащихся на один современный персональный компьютер – до 20 Оснащение компьютерных классов современным оборудованием. Подключение к сети Интернет и использование ресурсов Интернет в образовательном процессе. Количество педагогических и административных работников школы, повысивших свою квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий на базе ММЦ (в процентах от общего числа) – 90 %. Обеспечение доступности компьютерного класса (или класса с АРМ учителя) для проведения уроков педагогами-предметниками – до 5 уроков в неделю. Формирование учебно-методической базы учебных областей ОУ: Приобретение методических пособий на электронных носителях по различным учебным предметам; Освоение компьютерных тестовых технологий учителями-предметниками. Формирование медиатеки. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: 2006-2010 гг. 1 этап: 2006- 2007 гг. 2 этап: 2008-2010 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации программы будет создано единое информационное пространство МОУ СОШ № 41, условия свободного доступа к информации любому участнику образовательного процесса и созданы условия для формирования положительной мотивации обучения школьников с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это позволит обеспечить: Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров. Освоение обучающимися новых информационных и коммуникационных технологий. Расширение возможностей получения образования и самообразования в форме дистанционного обучения. Повышение качества знаний и обученности учащихся. Повышение эффективности расходования средств. |
| Система контроля за исполнением программы | Предоставление ежегодных отчётов по выполнению основных мероприятий программы и достижению индикативных показателей эффективности её исполнения педагогической общественности, учредителям. Обсуждение результатов реализации программы (в соответствии с её этапами) на педагогических советах, родительских конференциях. Представление ежегодных результатов реализации программы Совету школы. |

Содержание

- Общие положения

1.1 Цель программы информатизации МОУ СОШ № 41

1.2 История развития информатизации МОУ СОШ № 41

1.3 Анализ текущего состояния информатизации МОУ СОШ № 41

- Основные идеи, задачи

2.1 Перспективы использования ресурсов ОУ совместно с ресурсами, предоставляемыми в рамках Проекта ИСО:

2.1.1 Задача: обучение и повышение квалификации педагогических кадров в области освоения ИКТ компетенций.

2.1.2 Задача: совершенствование материально-технических условий для использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе в соответствии с государственной образовательной политикой.

2.1.3 Задача: повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения и применения ИКТ технологий.

2.1.4 Задача: формирование положительной мотивации обучения школьников в условиях информационно насыщенной среды.

- Проекты

3.1. Проект «Информатизация образовательного учреждения»

3.2. Проект «Информационные и образовательные ресурсы»

3.3. Проект «Ученик и современные информационные технологии»

- Общие положения

1.1. Цель программы информатизации МОУ СОШ № 41.

Создание единого информационного пространства в образовательном учреждении, повышение качества обучения учащихся на основе внедрения ИКТ, формирование положительной мотивации обучения школьников в условиях информационно насыщенной среды.

1.2. История развития информатизации МОУ СОШ № 41.

Процесс информатизации школы начался в 1990 году, когда в школе был установлен первый компьютерный класс. Класс был укомплектован 12 компьютерами БК-001. В 1991 году был установлен второй компьютерный класс, укомплектованный 12 компьютерами «Корвет-Нейва». С 1998 по 1999 годы произведено обновление компьютерной техники, в двух компьютерных классах установлены компьютеры нового поколения «Celeron 266» с ОС “Windows 98”, струйный и лазерный принтеры. Все компьютеры в классах  объединены в единую локальную сеть. В 2000 году были установлены компьютеры у директора школы и секретаря. В 2005 году установлены 3 компьютера в бухгалтерию и по 1 компьютеру у секретаря и психолога.

Сейчас информационно-коммуникационные технологии используются в учебном процессе преподавателями информатики, математики и эпизодически учителями русского языка, немецкого языка, а так же школьным психологом для проведения тестирования и мониторинга.

Внедряется компьютерная техника и в процесс управления. Рабочее место директора школы оборудовано мобильным компьютером (ноутбуком), на который планируется установление программы «ХроноГраф 2.5». Программа «ХроноГраф 2.5» будет установлена и на компьютер секретаря.

  - Анализ текущего состояния информатизации МОУ СОШ № 41

В настоящее время владеют навыками работе на компьютере около 30% преподавателей школы. В 2006 году 1 преподаватель школы прошел обучение по использованию ИКТ технологий в образовательном процессе на базе ММЦ.

Преподавание основ владения компьютерной техникой в школе для учащихся начинается с 8 класса. Общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 30 часов (1 класс) и 15 часов (2 класс), это уроки информатики и ИКТ и кружки. Использование компьютерных классов учителями-предметниками происходит эпизодически вследствие слабой материально-технической базы, отсутствия необходимого программного обеспечения и низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе. Использование Интернет-технологий в учебном процессе требует нового программного обеспечения, перестройки содержания и организационных форм учебной деятельности и подготовки педагогических кадров. Курсы повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольного методического центра прошел 1 педагог школы.

Компьютеры школы не подключены к сети Интернет.

В начальной школе в 3 классе введен 1 ч предмета «Информационные технологии», однако доступности к кабинету информатики у этих учащихся нет.

Уровень материально-технического обеспечения школы ниже требуемого уровня. В школе имеются два компьютерных класса, укомплектованных компьютерами “Celeron 266”, что не соответствует системным требованиям большинства учебных и обучающих программ. Техническое состояние компьютеров определяется как удовлетворительное. Износ и моральное старение компьютерной техники не позволяет использовать ИКТ технологии в образовательном процессе в полном объёме. В образовательном учреждении нет ни одного АРМ.

- Основные идеи, задачи

2.1 Задача: обучение и повышение квалификации педагогических кадров в области освоения ИКТ компетенций.

70% преподавателей школы не владею совсем или владеют недостаточно ИКТ технологиями. В связи с этим необходимо обеспечить обучение и повышение квалификации учителей на базе школы и курсах в ММЦ всех педагогов школы. Особое внимание при обучении уделить методике применения ИКТ технологий при проведении уроков, обучить технологиям создания электронных методических пособий, тестовых заданий и оказывать всестороннюю помощь в разработке и применении этих пособий. Для этого необходимо ввести должность специалиста по координации деятельности в области овладения и использования ИКТ (зам. директора по координации деятельности в области овладения и использования ИКТ в образовательном процессе).

2.2 Задача: совершенствование материально-технических условий для использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе в соответствии с государственной образовательной политикой.

Для решения задач по внедрению и использованию ИКТ технологий в образовательном процессе необходимо комплектование компьютерных классов компьютерами нового поколения, АРМ учителя, подключение к сети Интернет.

2.3. Задача: повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения и применения ИКТ технологий.

Для повышения эффективности применения ИКТ технологий в образовательном процессе необходимо создание баз данных и медиатеки ОУ. Создание единой локальной сети школы, подключение к сети Интернет и установка компьютеров для зам. директора по УВР позволит в полной мере использовать программу управления школой «ХроноГраф 2.5» и обеспечит свободный доступ к общей информации ОУ для всех участников образовательного процесса. Необходимо более широко использовать ресурсы Всемирной сети Интернет в подготовке уроков, самообразовании учащихся. Обеспечение доступности компьютерного класса для проведения уроков педагогами-предметниками, позволит разнообразить формы преподавания предмета, что способствует повышению интереса учащихся к предмету и эффективности усвоения материала

2.4. Задача: формирование положительной мотивации обучения школьников в условиях информационно насыщенной среды.

Проекты

Проект «Информатизация образовательного учреждения»

Цель проекта: Современный подход практически в любом виде деятельности требует нахождения наилучших (оптимальных) решений, поэтому целью проекта является именно оптимизация процесса обучения.

Задачи проекта:

- Создание условий для активного использования ИКТ технологий педагогами и обучающимися в образовательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании учащихся.

- Качественное изменение содержания, методов и организационных форм обучения.

- Обеспечение школы современными средствами информатизации.

- Внедрение современных электронных учебных материалов.

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.

- Развертывание системы доступа учителей к информационно-   образовательным ресурсам области и РФ, к сети Интернет.

- Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обучение и повышение квалификации административных и педагогических кадров в области освоения ИКТ компетенции. | Обучение административных и педагогических работников основам работы на ПК. Обеспечение участия педагогов в работе курсов повышения квалификации образования на базе ММЦ. Подготовка специалиста по координации деятельности в области овладения и использования ИКТ. | 2006-07 уч.г. 2006-07 уч.г. 2007-08 уч.г. | Директор МОУ СОШ Зам.директора по УВР Директор МОУ СОШ |
| 2. Создание материально-технических условий информатизации ОУ. | Установка новых компьютерных классов в ОУ. Установка АРМ учителя. Установка компьютеров для завуча, классных руководителей, учителей-предметников. Установка программы «ХроноГраф». | 2006-07 уч.г. 2008-2010 2006-07 уч.г. 2006-07 уч.г. 2006-07 уч.г. | Директор, координатор по информатизации ОУ |
| 3. Обеспечение свободного доступа к информации любому участнику образовательного процесса. | Объединение в единую сеть административных компьютеров и компьютерных классов. | 2007-08 уч.г. | Координатор по информатизации ОУ |

Планируемые результаты

- Создание нормативно-правовой базы;

- Создание и функционирование школьного сайта в Интернете;

- На основе единой локальной сети создание единого информационного пространства  школы;

- Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе (в том числе современных электронных учебных материалов наряду с традиционными);

- Организация рационального документооборота, в рамках одного учреждения, внедрение новейших информационных технологий управления школы,

- Внедрение системы сбора и отработки информации по различным направлениям образовательного процесса, осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности школы;

- создание банка данных информации программно-методического характера;

- Создание информационно-коммуникативного обеспечения общественной жизни школы.

Проект «Информационно-образовательные ресурсы»

Цель проекта:

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение квалификации педагогических кадров в области освоения ИКТ компетенции. | Обучение педагогов- предметников созданию электронных методических пособий с помощью Word, Excel, Power Point. Обучение педагогов- предметников использованию электронных методических пособий при проведении уроков. Обучение педагогов- предметников применению тестовых технологий и созданию электронных тестов с помощью генераторов. | 2006-07 уч.г. 2006-07 уч.г. 2006-07 уч.г. | Директор, координатор по информатизации ОУ |
| 2. Обеспечение информационно-технологического сопровождения учебного процесса. | Заполнение баз данных «ХроноГраф». Обеспечение свободного доступа к общей информации «ХроноГраф». Обеспечение проведения занятий с использованием Интернет-ресурсов. Создание сайта школы. | 2006-07 уч.г. 2007-09 уч.г. 2007-10 уч.г. 2007-08 уч.г. | Координатор по информатизации ОУ, Преподаватель ИВТ |
| 3.Совершенствование методического сопровождения преподавания учебных предметов с использованием ИКТ. | Оказание помощи педагогам- предметникам в подготовке и создании электронных пособий. Создание медиатеки по основным учебным дисциплинам. Формирование банка данных предметных УМК. Формирование банка данных методических разработок. | 2006-10 уч.г. 2006-10 уч.г. 2007-10 уч.г. 2007-10 уч.г. | Координатор по информатизации ОУ Учителя-предметники, преподаватель ИВТ |
| 4. Внедрение ИКТ в воспитательный процесс. | Проведение внеклассных мероприятий на основе использования ИКТ. Приобретение цифровых ресурсов для проведения внеклассных мероприятий. Оказание помощи классным руководителям в подготовке электронных пособий по внеклассной работе. Создание медиатеки по основным направлениям воспитательной работы. | 2006-10 уч.г. 2006-08 уч.г. 2007-09 уч.г. 2007-09 уч.г. | Зам.директора по УВР, ВР, кл. руководители, координатор по информатизации ОУ |
| 5. Формирование материально-технической базы. | Создание единой локальной среды школы. Установка 5 автоматизированных рабочих мест учителя. | 2007-08 уч.г. 2009-10 уч.г. | Директор, координатор по информатизации ОУ, преподаватель ИВТ |

Проект «Ученик и современные информационные технологии»

Цель:  подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания и производственной деятельности, предоставление учащимся образовательных возможностей, адекватных новым требованиям рынка труда и современной социальной жизни.

Задачи проекта:

- Раскрыть, сохранить и развить индивидуальные способности обучаемых;

- Активизировать познавательную деятельность;

- Сформировать информационную культуру, готовность к использованию средств вычислительной техники;

- Сформировать у учащихся навыки освоения информационных технологий, работы с современными средствами обработки и передачи информации;

- Предоставить возможность для раннего и углубленного изучения информатики;

- Организовать исследовательскую деятельность учащихся, используя современные технологии в обучении;

- Организовать дистанционное обучение в образовательном учреждении;

- Обеспечить возможности доступа к образовательным информационным ресурсам учащимся.

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ учебного плана и внесение возможных изменений организации образовательного процесса в связи с внедрением ИКТ в школьную практику: · Организация элективных курсов в 9 - 11 классах по теме: «Информационные технологии»; · Организация факультативных занятий; | 2006-2007 гг. 2006-2008 гг. 2006-2007гг. | администрация ОУ, координатор по информатизации ОУ |
| 2. | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для учеников | 2006-2007гг. | координатор по информатизации ОУ, библиотекарь |
| 3. | Внедрение системы дистанционных учебных курсов | До 2008г | координатор по информатизации ОУ, преподаватель информатики |
| 4. | Работа с одарёнными детьми: · Кружковая работа по интересам · Участие в олимпиадах, конкурсах | В течении года | координатор по информатизации ОУ, преподаватель информатики |

Планируемые результаты проекта

- Сформирована информационная культура учащихся, навыки работы с современными средствами обработки и передачи информации, освоения информационных технологий.

- Организована исследовательская деятельность учащихся, с использованием современных технологий в обучении.

- Организовано дистанционное обучение в образовательном учреждении.

- Предоставлен доступ к образовательным информационным ресурсам учащимся.

Ресурсное обеспечение «Программы информатизации МОУ СОШ № 41»

| Мероприятия | Сроки | Планируемые объёмы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет школы | Бюджет города | Областной бюджет | Внебюджетные средства |
| Переоснащение компьютерных классов современным оборудованием | 2006-07 гг. |  |  |  |  |  |
| Установка АРМ учителя в количестве 5 штук | 2006-07 гг. |  |  |  |  |  |
| Создание медиакласса для проведения уроков учителями-предметниками | 2007-2008 |  |  |  |  |  |
| Установка компьютеров для зам.директора по УВР | 2006-07 гг. |  |  |  |  |  |
| Обучение и повышение квалификации административных работников и педагогов на базе ММЦ | 2006-07 гг. |  |  |  |  |  |
| Установка единой школьной локальной сети: | 2007-08 гг. |  |  |  |  |  |
| Обслуживание ИКТ сети | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| Подключение к Интернет-ресурсам | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядных и учебных пособий по использованию ИКТ технологий в образовательном процессе | 2006-08 гг. |  |  |  |  |  |
| Формирование медиатеки | ежегодно |  |  |  |  |  |
| Формирование банка данных методических разработок | ежегодно |  |  |  |  |  |
| Формирование банка данных предметных УМК | ежегодно |  |  |  |  |  |
| Содержание сайта | ежегодно |  |  |  |  |  |

Авторская группа

| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Квалификация, педагогический стаж работы | контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шишикина Анна Григорьевна | Директор МОУ СОШ № 41 | Высшая, 41 г. | 9-22-11 секр. 9-23-09 nasn41@rambler.ru |
| 2 | Глухова Светлана Викторовна | Зам.директора МОУ СОШ № 41 по УВР |  | 9-23-18 |
| 3 | Шерстобитов Николай Александрович | Преподаватель информатики МОУ СОШ № 41 | Вторая, 22 г | 9-40-72 E-mail: NA1960S@rambler.ru |
| 4 | Глухова Марина Павловна | Гл. бухгалтер МОУ СОШ № 41 |  | 9-42-81 |
| 5 | Шарманов Василий Владимирович | Преподаватель иностранного языка МОУ СОШ № 41 | Высшая, 31 г | 9-26-98 E-mail: scharmanoff@yandex.ru |